## Sprint progress
|  |  |  | Sprint #1 (5 hrs / week) |  | Sprint #2 (5 hrs / week) |  | Sprint #3 (5 hrs / week) |  | Sprint #4 (5 hrs / week) |  | Sprint #5 (5 hrs / week) |  | Sprint #6 (5 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 5 * 4 * 11 = 220) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11
|  |  |  | 09/19-09-25 | 09/26-10/02 | 10/03-10/09 | 10/10-10/16 | 10/17-10/23 | 10/24-10/30 | 10/31-11/06 | 11/07-11/13 | 11/14-11/20 | 11/21-11/27 | 11/28-12/01
|  |  | 198 | 178 | 158 | 138 | 118 | 98 | 78 | 58 | 38 | 18 | 0 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 198 | 181 | 163 | 135 | 119 | 119 | 100 | 75 | 58 | 41 | 24 | 10 | Remaining Hrs (Total)
Backend | Schema design | Prerna | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| API design | Prerna/Vaishak | 15 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create Tables | Vaishak | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implement API | Akshara/Vaishak | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0
| AWS Deployment | Akshara/Vaishak | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
| Testing | Akshara/Vaishak | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0
| Write Documentation | All | 20 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2
Frontend | UI Wireframes - Design | Divija | 25 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
| Implement UI | Divija/Prerna | 50 | 50 | 50 | 45 | 42 | 42 | 35 | 30 | 25 | 18 | 10 | 5
| Connect to Backend | Akshara | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0
Team
Prerna Shekar Bharadwaj | 5 hrs/week
Vaishak Melarcode Kallampad | 5 hrs/week
Divija Naredla | 5 hrs/week
Akshara Narayana | 5 hrs/week